## Sheet1
Traditional Grant Sample 2-Year Timeline
Task | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01
Grant Notification | bar: 2025-11-01
Governing Body Approval | bar: 2025-12-01
Write Bid for Project | bar: 2025-12-01
Solicit Bids for Project | bar: 2026-01-01 to 2026-03-01
Award Bid for Project | bar: 2026-03-01
Order Materials | bar: 2026-04-01 to 2026-06-01
Land Preparation | bar: 2026-07-01 to 2026-10-01
Construction | bar: 2026-11-01 to 2027-06-01
Close-out | bar: 2027-07-01 to 2027-10-01
Grand Opening | bar: 2027-10-01
Final Report to MCFMLD | bar: 2027-10-01
Mini Grant Sample 1-Year Timeline
Task | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01
Grant Notification | bar: 2025-11-01
Governing Body Approval | bar: 2025-12-01
Write Bid for Project | bar: 2025-12-01
Solicit Bids for Project | bar: 2026-01-01 to 2026-03-01
Award Bid for Project | bar: 2026-04-01
Order Materials | bar: 2026-05-01 to 2026-06-01
Construction / Installation | bar: 2026-07-01 to 2026-08-01
Close-out | bar: 2026-09-01
Grand Opening | bar: 2026-09-01
Final Report to MCFMLD | bar: 2026-10-01